## KH CT04
STT | Nội dung, nhiệm vụ | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp | Thời gian hoàn thành | Sản phẩm
1 | Ban hành Kế hoạch triển khai CT04/CT-TTg trong năm 2024 | Công an tỉnh | Các Sở, ngành | Tháng 02/2024 | Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 23/01/2024
2 | Bố trí kinh phí triển khai Đề án 06 đảm bảo hiệu quả, đồng bộ | Các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã | Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư | Tháng 2/2024 | Kinh phí được bố trí triển khai
3 | Tối thiểu 50% thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến dân cư được cắt giảm, đơn giản hóa so với thời điểm ban hành Quyết định 06/QĐ-TTg | Văn Phòng UBND tỉnh | Các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã | Lộ trình hoàn thành năm 2025 | Các TTHC được cắt giảm, đơn giản hóa
4 | Triển khai đào tạo tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức địa phương về an ninh an toàn thông tin, ưu tiên hình thức điện tử trên phần mềm đào tạo trực tuyến | Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Sở Nội vụ | Các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã | Hoàn thành trước ngày 01/7/2024
5 | Triển khai nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ cho các hệ thống thông tin. Các nhóm việc cần triển khai bao gồm: Xây dựng và phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ; Triển khai phương án bảo vệ theo hồ sơ đã được phê duyệt. Thực hiện kiểm tra, đánh giá định kỳ. Trong đó: + Phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ cho 100% hệ thống thông tin của tỉnh trước ngày 30/6/2024. + 100% hệ thống thông tin được triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn thông tin theo Hồ sơ đề xuất cấp độ đã được phê duyệt trước ngày 30/11/2024. | Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh | Các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã | Thường xuyên
6 | Triển khai Kho dữ liệu hồ sơ thủ tục hành chính theo quy định tại Khoản 10 Điều 23 Thông tư số 01/2023/TT-VPCP để lưu giữ dữ liệu giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh | Sở Thông tin và Truyền thông | Văn phòng UBND tỉnh | Hoàn thành trước tháng 6/2024
7 | Đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngây 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, gắn việc số hóa với việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức trong quá trình giải quyết TTHC; không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC đã được số hóa theo đúng quy định. | Sở Thông tin và Truyền thông | Các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã | Thực hiện thường xuyên khi có hồ sơ phát sinh | Hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được số hóa, người dân, doanh nghiệp không phải cung cấp lại giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính
8 | Thực hiện chỉ đạo, điều hành và đánh giá, chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp dựa trên dữ liệu, thời gian thực theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm công khai, minh bạch, cá thể hóa trách nhiệm, đề cao vai trò người đứng đầu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính | Sở Thông tin và Truyền thông |  | Năm 2024 | đánh giá được chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp
9 | Phối hợp với Trung tâm dữ liệu quốc gia xây dựng phương án đồng bộ dữ liệu con người theo phạm vi quản lý về Trung tâm dữ liệu quốc gia theo lộ trình phù hợp với tiến độ xây dựng, vận hành Trung tâm dữ liệu quốc gia | Sở Thông tin và Truyền thông | Công an tỉnh | Theo lộ trình Bộ Công an | Đồng bộ dữ liệu con người về Trung tâm dữ liệu quốc gia
10 | Rà soát, bổ sung các điều kiện bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống thông tin theo tiêu chuẩn của Trung tâm dữ liệu quốc gia | Sở Thông tin và Truyền thông | Công an tỉnh | Tháng 12/2024 | Đảm bảo an ninh an toàn
11 | Rà soát, khảo sát, nghiên cứu, đề xuất và phê duyệt các dự án để triển khai theo các nhiệm vụ phân công của Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia | Sở Thông tin và Truyền thông | Các Sở, ngành | Tháng 6/2024 | Các dự án được phê duyệt
12 | 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính của cá nhân được lưu trữ điện tử | Sở Thông tin và Truyền thông | Các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã | Năm 2024 | Kết quả giải quyết thủ tục hành chính của cá nhân dược lưu trữ điện tử
13 | 50% mẫu đơn, tờ khai có thông tin công dân được chuẩn hóa thống nhất theo yêu cầu từ dữ liệu gốc của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư | Sở Thông tin và Truyền thông | Các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã | Năm 2024 | Các mẫu đơn, tờ khai được chuẩn hóa
14 | Sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật theo kết quả rà soát văn bản phục vụ triển khai Đề án 06 của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật | Sở Tư pháp | Các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã | Thường xuyên trong 2024, 2025 | Các văn bản được sửa đổi, bổ sung
15 | Căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiến hành rà soát văn bản quy phạm pháp luật để đề xuất cấp có thẩm quyền thực hiện sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản pháp luật phục vụ kết nối, khai thác dữ liệu giữa Trung tâm dữ liệu quốc gia và các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành | Sở Tư pháp | Các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã | Thực hiện thường xuyên | Văn bản quy phạm pháp luật được rà soát, đề xuất sửa đổi
16 | Tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trong phạm vi địa phương, bảo đảm kết nối, tích hợp, liên thông với Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư: Tiếp tục số hóa và chuẩn hóa thông tin để hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai của 2 huyện (Hiệp Hòa và thành phố Bắc Giang) kết nối với CSDL về DC trong năm 2024; Xây dựng CSDL đất đai của huyện Lục Ngạn và Sơn Động hoàn thiện trong quý III/2025 để kết nối với CSDL về DC | Sở Tài nguyên và Môi trường | UBND các địa phương | Năm 2024, 2025
17 | Báo cáo tình hình bố trí đủ kinh phí từ ngân sách địa phương, bảo đảm dành tối thiểu 10% tổng số thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất để đầu tư cho công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính thường xuyên. Phối hợp với Bộ Tài chính đề xuất cân đối ngân sách Trung ương để bố trí hỗ trợ các địa phương khó khăn một phần kinh phí để thực hiện công tác đo đạc, cấp giấy chứng nhận và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai | Sở Tài nguyên và Môi trường | UBND các địa phương | Tháng 3/2024 | Kịp thời bố trí kinh phí triển khai công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính
18 | Phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên thúc đẩy việc cấp tài khoản an sinh xã hội cho các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội chưa có tài khoản. Chỉ đạo chi trả trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt cho 100% người dân đã có tài khoản; Đẩy mạnh chi trả an sinh xã hội dưới hình thức không dùng tiền mặt đối với các khoản chi trả thường xuyên và đột xuất. | Sở Lao động Thương binh và Xã hội | Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã | Thực hiện thường xuyên | Công dân được nhận các chế độ, chính sách an sinh xã hội nhanh chóng, đảm bảo, hạn chế tình trạng trục lợi an sinh xã hội
19 | Nghiên cứu, xây dựng phương án cấp “Tài khoản an sinh xã hội” để mỗi người dân có tài khoản an sinh xã hội gắn với số định danh cá nhân trên VNeID được nhận chi trả an sinh xã hội qua tài khoản theo yêu cầu | Sở Lao động Thương binh và Xã hội | Công an tỉnh, Ngân hàng nhà nước chi nhánh Bắc Giang; Ngân hàng chính sách; UBND các huyện, thành phố, thị xã | Thực hiện thường xuyên | mỗi người dân đều có tài khoản an sinh xã hội
20 | Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu về các đối tượng được hưởng chính sách an sinh xã hội, kết nối, chia sẻ dữ liệu an sinh xã hội với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. | Sở Lao động Thương binh và Xã hội | Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã | Thực hiện thường xuyên | Công dân được nhận các chế độ, chính sách an sinh xã hội nhanh chóng, đảm bảo, hạn chế tình trạng trục lợi an sinh xã hội
21 | Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức trong việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến; Tuyên truyền, phổ biến tới người dân tầm quan trọng của xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia qua Tổ công tác triển khai Đề án 06 các cấp và các phương tiện thông tin đại chúng | Đài Truyền hình Bắc Giang, Báo Bắc Giang, các cơ quan thông tấn báo chí địa phương | Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch | Thực hiện thường xuyên | Người dân nắm bắt kịp thời thông tin
22 | Tập trung triển khai các mô hình, giải pháp ứng dụng những tiện ích được phát triển từ nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Căn cước công dân và định danh điện tử để đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 và thực hiện lộ trình theo Kế hoạch đã ký kết, ban hành | Các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã |  | Theo lộ trình đề ra tại Kế hoạch của từng đơn vị | Các mô hình, giải pháp được đưa vào hoạt động
23 | 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình và được định danh, xác thực điện tử hoặc xác thực, chia sẻ dữ liệu dân cư | Các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã |  | Lộ trình hoàn thành năm 2025 | Các thủ tục hành chính được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến | ;
24 | 100% người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình được định danh và xác thực điện tử thông suốt | Các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã |  | Lộ trình hoàn thành năm 2025 | Người dân, doanh nghiệp được định danh và xác thực điện tử
25 | 100% người dân khi thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa các cấp được định danh, xác thực điện tử trên hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an đã kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia; | Các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã |  | Lộ trình hoàn thành năm 2025 | Người dân, doanh nghiệp được định danh và xác thực điện tử
26 | Tối thiểu 90% người dân, doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính đối với 53 dịch vụ công thiết yếu và các lĩnh vực: cư trú, hộ tịch, xuất nhập cảnh, cấp căn cước công dân | Các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã | Công an tỉnh | Lộ trình hoàn thành năm 2025 | Người dân, doanh nghiệp hài lòng với giải quyết TTHC
27 | 90% hồ sơ công việc liên quan đến quản lý dân cư tại cấp tỉnh; 80% hồ sơ công việc liên quan đến quản lý dân cư tại cấp huyện và 60% hồ sơ công việc liên quan đến quản lý dân cư tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước) | Các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã |  | Lộ trình hoàn thành năm 2025 | Các công việc liên quan đến quản lý dân cư được xử lý trên môi trường mạng
28 | 100% hồ sơ về dân cư được tạo, lưu trữ, chia sẻ dữ liệu điện tử theo quy định. | Các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã |  | Lộ trình hoàn thành năm 2025 | Hồ sơ về dân cư được lưu trữ, chia sẻ
29 | Đẩy mạnh việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt | Bảo hiểm Xã hội | Công an tỉnh | Thực hiện thường xuyên | Lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội được thanh toán nhanh nhất
30 | Rà soát, cập nhật, xác thực thông tin người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo 100% người tham gia được xác thực thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bao gồm cả người tham gia phát sinh mới trong năm 2024. | Bảo hiểm Xã hội | Công an tỉnh | Thực hiện thường xuyên | Thông tin người tham gia BHXH, BHYT, BHTN được xác thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

## NV chuẩn
STT | Nội dung, nhiệm vụ | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp | Thời gian hoàn thành | Ghi chú
C | Nhiệm vụ của các địa phương
1 | Bố trí kinh phí triển khai Đề án 06 đảm bảo hiệu quả, đồng bộ | UBND 63 địa phương | Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Tháng 2/2024 | Đã bố trí
3 | Phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên thúc đẩy việc cấp tài khoản an sinh xã hội cho các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội chưa có tài khoản. Chỉ đạo chi trả trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt cho 100% người dân đã có tài khoản | UBND 63 địa phương |  | Thực hiện thường xuyên | Công dân được nhận các chế độ, chính sách an sinh xã hội nhanh chóng, đảm bảo, hạn chế tình trạng trục lợi an sinh xã hội
4 | Tập trung triển khai các mô hình, giải pháp ứng dụng những tiện ích được phát triển từ nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Căn cước công dân và định danh điện tử để đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 và thực hiện lộ trình theo Kế hoạch đã ký kết, ban hành | UBND 63 địa phương |  | Theo lộ trình đề ra tại Kế hoạch của từng đơn vị | Các mô hình, giải pháp được đưa vào hoạt động
5 | Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn phối hợp với lực lượng Công an, Bưu điện tỉnh/Thành phố triển khai hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công | UBND 63 địa phương | Bộ Công an, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam | Thực hiện thường xuyên | Người dân được hướng dẫn, triển khai dịch vụ công
6 | Chỉ đạo tiếp tục đảm bảo hạ tầng và đẩy nhanh tiến độ số hóa dữ liệu, đặc biệt đối với các lĩnh vực hộ tịch, đất đai, lao động việc làm | UBND 63 địa phương | Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Bộ Lao động thương binh và Xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường | Thực hiện thường xuyên | Dữ liệu được số hóa
8 | Triển khai đào tạo tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức địa phương về an ninh an toàn thông tin, ưu tiên hình thức điện tử trên phần mềm đào tạo trực tuyến | UBND 63 địa phương | Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông | Hoàn thành trước ngày 01/7/2024 | Đã hoàn thành
9 | Triển khai Kho dữ liệu hồ sơ thủ tục hành chính theo quy định tại Khoản 10 Điều 23 Thông tư số 01/2023/TT-VPCP để lưu giữ dữ liệu giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh | UBND 63 địa phương | Văn phòng Chính phủ | Hoàn thành trước tháng 6/2024 | BG đã triển khai Kho dữ liệu hồ sơ thủ tục hành chính theo quy định
10 | Triển khai nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ cho các hệ thống thông tin. Các nhóm việc cần triển khai bao gồm: Xây dựng và phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ; Triển khai phương án bảo vệ theo hồ sơ đã được phê duyệt. Thực hiện kiểm tra, đánh giá định kỳ. Trong đó: | UBND 63 địa phương |  | Hoàn thành trước tháng 30/11/2024 | triển khai thực hiện các nội dung thuê Trung tâm điều hành an toàn, an ninh mạng (SOC) của tỉnh để giám sát, quản lý bảo đảm an toàn, an ninh mạng cho các hệ thống thông tin trên địa bàn tỉnh 56 hệ thống thông tin cấp độ 3
+ Phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ cho 100% hệ thống thông tin của tỉnh trước ngày 30/6/2024.
+ 100% hệ thống thông tin được triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn thông tin theo Hồ sơ đề xuất cấp độ đã được phê duyệt trước ngày 30/11/2024.
11 | Tổ chức xây dựng cư sở dữ liệu đất đai trong phạm vi địa phương, bảo đảm kết nối, tích hợp, liên thông với Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, khẩn trương hoàn thành, đưa vào vận hành trong năm 2025 | UBND 63 địa phương | Bộ Tài nguyên và Môi trường | Năm 2025 | Cơ sở dữ liệu đất đai
12 | Tổ chức triển khai thí điểm Mô hình mẫu về Bộ phận một cửa cung cấp dịch vụ công theo hướng kết hợp bộ phận một cửa của các đơn vị hành chính các cấp trên địa bàn | UBND TP Hà Nội. TP Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, tỉnh Quảng Ninh | Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan | Quý II/2024. | Thí điểm tại một số tỉnh
NHIỆM VỤ CHUNG
STT | Nội dung, nhiệm vụ | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp | Thời gian hoàn thành | Sản phẩm
1 | Ban hành Kế hoạch triển khai Đề án 06 trong năm 2024, hoàn thành trong tháng 01 năm 2024, đề ra lộ trình để hoàn thành 9 nhóm mục tiêu của Đề án 06 trong giai đoạn 2023-2025 | Các bộ, ngành, địa phương |  | Tháng 01/2024 | Kế hoạch triển khai Đề án 06 trong năm 2024
2 | Sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật theo kết quả rà soát văn bản phục vụ triển khai Đề án 06 của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật | Các bộ, ngành, địa phương |  | Thường xuyên trong 2024, 2025 | Các văn bản được sửa đổi, bổ sung
5 | Đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngây 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, gắn việc số hóa với việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức trong quá trình giải quyết TTHC; không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC đã được số hóa theo đúng quy định. | Các bộ, ngành, địa phương | Văn phòng Chính phủ | Thực hiện thường xuyên khi có hồ sơ phát sinh | Hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được số hóa, người dân, doanh nghiệp không phải cung cấp lại giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính
7 | Thực hiện chỉ đạo, điều hành và đánh giá, chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp dựa trên dữ liệu, thời gian thực theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm công khai, minh bạch, cá thể hóa trách nhiệm, đề cao vai trò người đứng đầu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính | Các bộ, ngành, địa phương |  | Năm 2024 | đánh giá được chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp
8 | Phối hợp với Trung tâm dữ liệu quốc gia xây dựng phương án đồng bộ dữ liệu con người theo phạm vi quản lý về Trung tâm dữ liệu quốc gia theo lộ trình phù hợp với tiến độ xây dựng, vận hành Trung tâm dữ liệu quốc gia | Các bộ, ngành, địa phương | Bộ Công an | Theo lộ trình Bộ Công an đề xuất | Đồng bộ dữ liệu con người về Trung tâm dữ liệu quốc gia
9 | Rà soát, bổ sung các điều kiện bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống thông tin theo tiêu chuẩn của Trung tâm dữ liệu quốc gia | Các bộ, ngành, địa phương | Bộ Công an | Tháng 12/2024 | Đảm bảo an ninh an toàn
10 | Căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiến hành rà soát văn bản quy phạm pháp luật để đề xuất cấp có thẩm quyền thực hiện sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản pháp luật phục vụ kết nối, khai thác dữ liệu giữa Trung tâm dữ liệu quốc gia và các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành | Các bộ, ngành, địa phương | Bộ Công an, Bộ Tư pháp | Thực hiện thường xuyên | Văn bản quy phạm pháp luật được rà soát, đề xuất sửa đổi
11 | Rà soát, khảo sát, nghiên cứu, đề xuất và phê duyệt các dự án để triển khai theo các nhiệm vụ phân công của Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia | Các bộ, ngành, địa phương | Bộ Công an, Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Tháng 6/2024 | Các dự án được phê duyệt
12 | 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình và được định danh, xác thực điện tử hoặc xác thực, chia sẻ dữ liệu dân cư | Các bộ, ngành, địa phương |  | Đề ra lộ trình hoàn thành đến năm 2025 | Các thủ tục hành chính được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến
13 | 100% người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình được định danh và xác thực điện tử thông suốt | Các bộ, ngành, địa phương |  | Đề ra lộ trình hoàn thành đến năm 2025 | Người dân, doanh nghiệp được định danh và xác thực điện tử
14 | 100% người dân khi thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa các cấp được định danh, xác thực điện tử trên hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an đã kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia; | Các bộ, ngành, địa phương |  | Đề ra lộ trình hoàn thành đến năm 2025 | Người dân, doanh nghiệp được định danh và xác thực điện tử
15 | 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính của cá nhân được lưu trữ điện tử | Các bộ, ngành, địa phương |  | Đề ra lộ trình hoàn thành đến năm 2025 | Kết quả giải quyết thủ tục hành chính của cá nhân dược lưu trữ điện tử
16 | 50% mẫu đơn, tờ khai có thông tin công dân được chuẩn hóa thống nhất theo yêu cầu từ dữ liệu gốc của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư | Các bộ, ngành, địa phương |  | Đề ra lộ trình hoàn thành đến năm 2025 | Các mẫu đơn, tờ khai được chuẩn hóa
17 | Tối thiểu 90% người dân, doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính đối với 53 dịch vụ công thiết yếu và các lĩnh vực: cư trú, hộ tịch, xuất nhập cảnh, cấp căn cước công dân | Các bộ, ngành, địa phương |  | Đề ra lộ trình hoàn thành đến năm 2025 | Người dân, doanh nghiệp hài lòng với giải quyết TTHC
18 | Tối thiểu 50% thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến dân cư được cắt giảm, đơn giản hóa so với thời điểm ban hành Quyết định 06/QĐ-TTg | Các bộ, ngành, địa phương |  | Đề ra lộ trình hoàn thành đến năm 2025 | Các TTHC được cắt giảm, đơn giản hóa
19 | 90% hồ sơ công việc liên quan đến quản lý dân cư tại cấp bộ, tỉnh; 80% hồ sơ công việc liên quan đến quản lý dân cư tại cấp huyện và 60% hồ sơ công việc liên quan đến quản lý dân cư tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước) | Các bộ, ngành, địa phương |  | Đề ra lộ trình hoàn thành đến năm 2025 | Các công việc liên quan đến quản lý dân cư được xử lý trên môi trường mạng
20 | 100% hồ sơ về dân cư được tạo, lưu trữ, chia sẻ dữ liệu điện tử theo quy định. | Các bộ, ngành, địa phương |  | Đề ra lộ trình hoàn thành đến năm 2025 | Hồ sơ về dân cư được lưu trữ, chia sẻ
69 | Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức trong việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến; Tuyên truyền, phổ biến tới người dân tầm quan trọng của xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia qua Tổ công tác triển khai Đề án 06 các cấp và các phương tiện thông tin đại chúng | Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và các cơ quan thông tấn báo chí trung ương, địa phương | Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông | Thực hiện thường xuyên | Người dân nắm bắt kịp thời thông tin
NHIỆM VỤ PHỐI HỢP
STT | Nội dung, nhiệm vụ | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp | Thời gian hoàn thành | Sản phẩm
1 | Xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành quy định về Chiến lược dữ liệu, Tiêu chuẩn dữ liệu tại Trung tâm dữ liệu quốc gia | Bộ Công an | Bộ Thông tin và Truyền thông; và các bộ, ngành, địa phương | Tháng 9/2024 | Chiến lược dữ liệu. Tiêu chuẩn dữ liệu tại Trung tâm dữ liệu quốc gia
2 | Tham mưu, trình cấp có thẩm quyền ban hành quy định về quy chế quản lý, khai thác Trung tâm dữ liệu quốc gia | Bộ Công an | Bộ Thông tin và Truyền thông; và các bộ, ngành, địa phương | Tháng 9/2024 | Quy chế quản lý, khai thác Trung tâm dữ liệu quốc gia
3 | Rà soát, tổng hợp, đánh giá, đề xuất sửa đổi các luật có quy định liên quan đến cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu của bộ, ngành, địa phương | Bộ Công an | Các bộ, ngành, địa phương | Thường xuyên | Kịp thời đề xuất sửa đổi các luật có quy định
13 | Cung cấp các tiện ích cho người dân, quản lý xã hội trên ứng dụng VNeID, đặc biệt là quản lý xã hội như tố giác tội phạm, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, khai báo tạm trú, tạm vắng...; tích hợp ứng dụng VNeID với các dịch vụ cho người dân như dịch vụ ngân hàng, mua sắm, thanh toán, giáo dục, y tế, tiện ích cho đối tượng yếu thế... | Bộ Công an | Các bộ, ngành, địa phương | Tháng 6/2024 | Các tiện ích trên VNeID
14 | Chỉ đạo việc cung cấp dịch vụ xác thực điện tử theo quy định Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 5 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ về định danh và xác thực điện tử | Bộ Công an | Các bộ, ngành, địa phương | Tháng 7/2024 | Dịch vụ xác thực điện tử
19 | Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an ban hành hướng dẫn kỹ thuật và hướng dẫn việc tổ chức chia sẻ, sử dụng dữ liệu, đảm bảo tuân thủ quy định, phục vụ các bộ, ngành, địa phương trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp | Bộ Thông tin và Truyền thông | Bộ Công an, các bộ, ngành, địa phương | Thực hiện thường xuyên | hướng dẫn kỹ thuật và hướng dẫn việc tổ chức chia sẻ, sử dụng dữ liệu
30 | Xây dựng Mô hình mẫu về Bộ phận một cửa cung cấp dịch vụ công theo hướng kết hợp bộ phận một cửa của các đơn vị hành chính các cấp trên địa bàn, tổ chức thí điểm trong năm 2024 tại các địa phương: Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, tỉnh Quảng Ninh và đánh giá, tổng kết để phát triển mô hình trên diện rộng | Văn phòng Chính phủ | Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và các địa phương liên quan | Năm 2024 | Mô hình cung cấp dịch vụ công
35 | Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu về các đối tượng được hưởng chính sách an sinh xã hội, kết nối, chia sẻ dữ liệu an sinh xã hội với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đôn đốc các địa phương đẩy mạnh chi trả an sinh xã hội dưới hình thức không dùng tiền mặt đối với các khoản chi trả thường xuyên và đột xuất. | Bộ Lao động Thương binh và Xã hội | Bộ Công an, UBND các địa phương | Thực hiện thường xuyên | Công dân được nhận các chế độ, chính sách an sinh xã hội nhanh chóng, đảm bảo, hạn chế tình trạng trục lợi an sinh xã hội
57 | Chỉ đạo Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN), các tập đoàn, doanh nghiệp viễn thông triển khai khắc phục tình trạng còn vùng lõm sóng và thiếu diện. Chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty nghiên cứu, ứng dụng khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân, định danh và xác thực điện tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội | Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp | Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông, các bộ, cơ quan và địa phương theo thẩm quyền | Tháng 6/2024 | Phục vụ phát triển kinh tế tại các tập đoàn, tổng công ty thuộc nhà nước, góp phần đóng góp 20% GDP cho nền kinh tế
59 | Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, các bộ, địa phương, cơ quan liên quan hướng dẫn chuẩn hóa dữ liệu khoản thu (phí, lệ phí, viện phí, học phí...), việc đối soát và hoàn tiền trực tuyến các khoản thu nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công đã nộp vào ngân sách nhà nước | Bộ Tài chính | Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, các bộ, địa phương, cơ quan liên quan | Quý I/2024 | Hướng dẫn chuẩn hóa dữ liệu khoản thu, việc đối soát và hoàn tiền trực tuyến các khoản thu nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công đã nộp vào ngân sách nhà nước
63 | Đôn đốc UBND các địa phương báo cáo tình hình bố trí đủ kinh phí từ ngân sách địa phương, bảo đảm dành tối thiểu 10% tổng số thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất để đầu tư cho công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính thường xuyên. Phối hợp với Bộ Tài chính đề xuất cân đối ngân sách Trung ương để bố trí hỗ trợ các địa phương khó khăn một phần kinh phí để thực hiện công tác đo đạc, cấp giấy chứng nhận và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai | Bộ Tài nguyên và Môi trường | Bộ Tài chính, UBND các địa phương | Tháng 3/2024 | Kịp thời bố trí kinh phí triển khai công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính

## Sheet1 (2)
STT | Nội dung, nhiệm vụ | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp | Thời gian hoàn thành | Sản phẩm
A | Nhiệm vụ chung của các bộ, ngành, địa phương
1 | Ban hành Kế hoạch triển khai Đề án 06 trong năm 2024, hoàn thành trong tháng 01 năm 2024, đề ra lộ trình để hoàn thành 9 nhóm mục tiêu của Đề án 06 trong giai đoạn 2023-2025 | Các bộ, ngành, địa phương |  | Tháng 01/2024 | Kế hoạch triển khai Đề án 06 trong năm 2024
2 | Sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật theo kết quả rà soát văn bản phục vụ triển khai Đề án 06 của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật | Các bộ, ngành, địa phương |  | Thường xuyên trong 2024, 2025 | Các văn bản được sửa đổi, bổ sung
3 | Các Bộ, cơ quan chưa hoàn thành thực thi phương án đơn giản hóa tại các Nghị quyết chuyên đề của Chính phủ về đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân giai đoạn 2017-2018 phối hợp với Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật, Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an rà soát, thống nhất phương án, lộ trình xử đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật. Trên cơ sở thống nhất phương án và lộ trình xử lý, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ | Các Bộ: Lao động Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Ngoại giao, Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam | Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật, Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an | Quý I/2024 | Báo cáo của Tổ Công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Nghị quyết đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân giai đoạn 2017- 2018 có lộ trình sửa đổi Văn bản thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính
4 | Tái cấu trúc quy trình, nghiệp vụ, hoàn thành cung cấp dịch vụ công thiết yếu trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, bảo đảm cắt giảm tối đa giấy tờ, thời gian đi lại và chi phí thực hiện. Xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy trình điện tử liên thông đối với các nhóm TTHC liên thông. | Lao động Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Tài chính, Liên đoàn thương mại và công nghiệp Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị có liên quan | Văn phòng Chính phủ đôn đốc | Tháng 4/2024 | Quy trình điện tử của từng bộ, ngành và quy trình điện tử liên thông của Chính phủ ban hành
5 | Đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngây 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, gắn việc số hóa với việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức trong quá trình giải quyết TTHC; không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC đã được số hóa theo đúng quy định. | Các bộ, ngành, địa phương | Văn phòng Chính phủ | Thực hiện thường xuyên khi có hồ sơ phát sinh | Hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được số hóa, người dân, doanh nghiệp không phải cung cấp lại giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính
6 | Nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu tại Văn bản số 1552/BTTTT-TTH ngày 26 tháng 4 năm 2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thành phần công nghệ thông tin thiết yếu triển khai Đề án 06; hoàn thành kết nối giữa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết TTHC, dịch vụ công theo Nghị định số 107/2021/NĐ-CP | Các Bộ: Công thương; Giáo dục và Đào tạo; Kế hoạch và Đầu tư; Khoa học và Công nghệ; Tài nguyên và Môi trường; Lao động, Thương binh và Xã hội; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Y tế; Thanh tra Chính phủ; Ủy ban Dân tộc, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và tỉnh Thừa Thiên Huế | Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an phối hợp, kiểm tra định kỳ | Năm 2024 | Hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
7 | Thực hiện chỉ đạo, điều hành và đánh giá, chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp dựa trên dữ liệu, thời gian thực theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm công khai, minh bạch, cá thể hóa trách nhiệm, đề cao vai trò người đứng đầu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính | Các bộ, ngành, địa phương |  | Năm 2024 | đánh giá được chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp
8 | Phối hợp với Trung tâm dữ liệu quốc gia xây dựng phương án đồng bộ dữ liệu con người theo phạm vi quản lý về Trung tâm dữ liệu quốc gia theo lộ trình phù hợp với tiến độ xây dựng, vận hành Trung tâm dữ liệu quốc gia | Các bộ, ngành, địa phương | Bộ Công an | Theo lộ trình Bộ Công an đề xuất | Đồng bộ dữ liệu con người về Trung tâm dữ liệu quốc gia
9 | Rà soát, bổ sung các điều kiện bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống thông tin theo tiêu chuẩn của Trung tâm dữ liệu quốc gia | Các bộ, ngành, địa phương | Bộ Công an | Tháng 12/2024 | Đảm bảo an ninh an toàn
10 | Căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiến hành rà soát văn bản quy phạm pháp luật để đề xuất cấp có thẩm quyền thực hiện sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản pháp luật phục vụ kết nối, khai thác dữ liệu giữa Trung tâm dữ liệu quốc gia và các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành | Các bộ, ngành, địa phương | Bộ Công an, Bộ Tư pháp | Thực hiện thường xuyên | Văn bản quy phạm pháp luật được rà soát, đề xuất sửa đổi
11 | Rà soát, khảo sát, nghiên cứu, đề xuất và phê duyệt các dự án để triển khai theo các nhiệm vụ phân công của Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia | Các bộ, ngành, địa phương | Bộ Công an, Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Tháng 6/2024 | Các dự án được phê duyệt
12 | 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình và được định danh, xác thực điện tử hoặc xác thực, chia sẻ dữ liệu dân cư | Các bộ, ngành, địa phương |  | Đề ra lộ trình hoàn thành đến năm 2025 | Các thủ tục hành chính được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến
13 | 100% người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình được định danh và xác thực điện tử thông suốt | Các bộ, ngành, địa phương |  | Đề ra lộ trình hoàn thành đến năm 2025 | Người dân, doanh nghiệp được định danh và xác thực điện tử
14 | 100% người dân khi thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa các cấp được định danh, xác thực điện tử trên hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an đã kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia; | Các bộ, ngành, địa phương |  | Đề ra lộ trình hoàn thành đến năm 2025 | Người dân, doanh nghiệp được định danh và xác thực điện tử
15 | 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính của cá nhân được lưu trữ điện tử | Các bộ, ngành, địa phương |  | Đề ra lộ trình hoàn thành đến năm 2025 | Kết quả giải quyết thủ tục hành chính của cá nhân dược lưu trữ điện tử
16 | 50% mẫu đơn, tờ khai có thông tin công dân được chuẩn hóa thống nhất theo yêu cầu từ dữ liệu gốc của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư | Các bộ, ngành, địa phương |  | Đề ra lộ trình hoàn thành đến năm 2025 | Các mẫu đơn, tờ khai được chuẩn hóa
17 | Tối thiểu 90% người dân, doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính đối với 53 dịch vụ công thiết yếu và các lĩnh vực: cư trú, hộ tịch, xuất nhập cảnh, cấp căn cước công dân | Các bộ, ngành, địa phương |  | Đề ra lộ trình hoàn thành đến năm 2025 | Người dân, doanh nghiệp hài lòng với giải quyết TTHC
18 | Tối thiểu 50% thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến dân cư được cắt giảm, đơn giản hóa so với thời điểm ban hành Quyết định 06/QĐ-TTg | Các bộ, ngành, địa phương |  | Đề ra lộ trình hoàn thành đến năm 2025 | Các TTHC được cắt giảm, đơn giản hóa
19 | 90% hồ sơ công việc liên quan đến quản lý dân cư tại cấp bộ, tỉnh; 80% hồ sơ công việc liên quan đến quản lý dân cư tại cấp huyện và 60% hồ sơ công việc liên quan đến quản lý dân cư tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước) | Các bộ, ngành, địa phương |  | Đề ra lộ trình hoàn thành đến năm 2025 | Các công việc liên quan đến quản lý dân cư được xử lý trên môi trường mạng
20 | 100% hồ sơ về dân cư được tạo, lưu trữ, chia sẻ dữ liệu điện tử theo quy định. | Các bộ, ngành, địa phương |  | Đề ra lộ trình hoàn thành đến năm 2025 | Hồ sơ về dân cư được lưu trữ, chia sẻ
B | Nhiệm vụ cụ thể của các bộ, ngành
1 | Xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành quy định về Chiến lược dữ liệu, Tiêu chuẩn dữ liệu tại Trung tâm dữ liệu quốc gia | Bộ Công an | Bộ Thông tin và Truyền thông; và các bộ, ngành, địa phương | Tháng 9/2024 | Chiến lược dữ liệu. Tiêu chuẩn dữ liệu tại Trung tâm dữ liệu quốc gia
2 | Tham mưu, trình cấp có thẩm quyền ban hành quy định về quy chế quản lý, khai thác Trung tâm dữ liệu quốc gia | Bộ Công an | Bộ Thông tin và Truyền thông; và các bộ, ngành, địa phương | Tháng 9/2024 | Quy chế quản lý, khai thác Trung tâm dữ liệu quốc gia
3 | Rà soát, tổng hợp, đánh giá, đề xuất sửa đổi các luật có quy định liên quan đến cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu của bộ, ngành, địa phương | Bộ Công an | Các bộ, ngành, địa phương | Thường xuyên | Kịp thời đề xuất sửa đổi các luật có quy định
4 | Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 01/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an để bổ sung Trung tâm dữ liệu quốc gia là đơn vị tương đương cấp Cục thuộc Bộ Công an | Bộ Công an |  | Tháng 12/2024 | Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an
5 | Hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin của Trung tâm dữ liệu quốc gia gồm xây dựng và triển khai Nền tảng điện toán đám mây; Kho dữ liệu tổng hợp; Hệ thống phân tích dữ liệu phục vụ công tác quản lý; Hệ thống dịch vụ dữ liệu chuyên ngành và hệ thống quản lý khai thác dữ liệu chuyên ngành | Bộ Công an |  | Theo lộ trình triển khai Đề án, đối với Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1 hoàn thành trước năm 2025 | Hệ thống công nghệ thông tin của Trung tâm dữ liệu quốc gia
6 | Bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trong quá trình xây dựng, triển khai, quản trị, vận hành hệ thống Trung tâm dữ liệu quốc gia | Bộ Công an | Bộ Thông tin và Truyền thông | Thường xuyên | ANAT được đảm bảo thường xuyên
7 | Triển khai các dự án bao gồm xây dựng cơ bản và đưa vào khai thác các cấu phần chính của Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1 (Trung tâm dữ liệu cho vùng dùng chung, Trung tâm dữ liệu cho vùng chuyên dụng, các tòa nhà làm việc và các công trình phụ trợ khác) | Bộ Công an |  | 2024-2025 | các dự án bao gồm xây dựng cơ bản và đưa vào khai thác
8 | Hoàn thiện trình và phê duyệt đầu tư 02 Dự án thành phần của Đề án bao gồm dự án xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia số 01, dự án Công nghệ thông tin cho Trung tâm dữ liệu quốc gia số 01 | Bộ Công an |  | Tháng 12/2024 | 02 Dự án thành phần của Đề án được phê duyệt
9 | Thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật về đầu tư đối với các dự án thuộc Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia | Bộ Công an |  | Theo lộ trình của Đề án do Bộ Công an đề xuất | Các thủ tục đầu tư được triển khai
10 | Xây dựng mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và bố trí nhân sự cho đơn vị cấp Cục thuộc Bộ Công an để quản lý và vận hành Trung tâm dữ liệu quốc gia | Bộ Công an |  | Tháng 12/2024 | mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ
11 | Chủ trì tham mưu trình Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị xây dựng Luật bảo vệ dữ liệu cá nhân | Bộ Công an | Bộ Tư pháp, các bộ, ngành có liên quan | Quý II/2024 | Đề nghị xây dựng Luật bảo vệ dữ liệu cá nhân
12 | Đề nghị xây dựng Luật dữ liệu | Bộ Công an |  | Quý II/2024 | Đề nghị xây dựng Luật dữ liệu
13 | Cung cấp các tiện ích cho người dân, quản lý xã hội trên ứng dụng VNeID, đặc biệt là quản lý xã hội như tố giác tội phạm, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, khai báo tạm trú, tạm vắng...; tích hợp ứng dụng VNeID với các dịch vụ cho người dân như dịch vụ ngân hàng, mua sắm, thanh toán, giáo dục, y tế, tiện ích cho đối tượng yếu thế... | Bộ Công an | Các bộ, ngành, địa phương | Tháng 6/2024 | Các tiện ích trên VNeID
14 | Chỉ đạo việc cung cấp dịch vụ xác thực điện tử theo quy định Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 5 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ về định danh và xác thực điện tử | Bộ Công an | Các bộ, ngành, địa phương | Tháng 7/2024 | Dịch vụ xác thực điện tử
15 | Xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát việc sử dụng dữ liệu công dân qua khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo đúng mục đích, chống lộ lọt dữ liệu | Bộ Công an | Văn phòng Chính phủ, và các bộ, ngành liên quan | Tháng 6/2024 | cơ chế kiểm tra, giám sát
16 | Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan xây dựng Nghị định quy định danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia: việc xây dựng, cập nhật, duy trì và khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia theo trình tự, thủ tục rút gọn | Bộ Thông tin và Truyền thông | Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an | Tháng 2/2024 | Nghị định quy định danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia
17 | Chủ trì xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 73/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước | Bộ Thông tin và Truyền thông |  | Tháng 9/2024 | Nghị định sửa đổi Nghị định số 73/2019/NĐ-CP
18 | Xây dựng, tham mưu trình Chính phủ Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Viễn thông, trong đó nghiên cứu, bổ sung nội dung sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 của công dân để đăng ký thuê bao | Bộ Thông tin và Truyền thông |  | Tháng 10/2024 | Nghị định hướng dẫn Luật Viễn thông sửa đổi
19 | Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an ban hành hướng dẫn kỹ thuật và hướng dẫn việc tổ chức chia sẻ, sử dụng dữ liệu, đảm bảo tuân thủ quy định, phục vụ các bộ, ngành, địa phương trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp | Bộ Thông tin và Truyền thông | Bộ Công an, các bộ, ngành, địa phương | Thực hiện thường xuyên | hướng dẫn kỹ thuật và hướng dẫn việc tổ chức chia sẻ, sử dụng dữ liệu
20 | Xây dựng, ban hành quy định về quy chuẩn, tiêu chuẩn của Trung tâm dữ liệu (Trung tâm dữ liệu quốc gia, Trung tâm dữ liệu vùng, Trung tâm dữ liệu ngành) để phục vụ vận hành Trung tâm dữ liệu quốc gia | Bộ Thông tin và Truyền thông |  | Tháng 12/2024 | Quy định về quy chuẩn, tiêu chuẩn Trung tâm dữ liệu
21 | Chủ trì, phối hợp Bộ Công an xây dựng kế hoạch và thực hiện kiểm tra định kỳ hàng năm, đột xuất đối với các hệ thống thông tin, nền tảng chung phục vụ kết nối, triển khai Đề án 06 theo quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 20 Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 về đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ | Bộ Thông tin và Truyền thông | Bộ Công an | Thực hiện thường xuyên | Kế hoạch kiểm tra, các hệ thống được kiểm tra, đảm bảo ANAT
22 | Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các Cơ sở dữ liệu của ngành Tư pháp như Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Cơ sở dữ liệu quốc tịch, Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp | Bộ Tư pháp | Bộ Công an | Tháng 6/2024 | Các cơ sở dữ liệu ngành tư pháp được làm sạch
23 | Chủ trì, phối hợp Bộ Công an triển khai cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID tại Thừa Thiên Huế trước khi đề xuất nhân rộng trên toàn quốc | Bộ Tư pháp | Bộ Công an, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế | Quý I/2024 | Lý lịch Tư pháp được cấp trên VNeID
24 | Triển khai thực hiện Đề án “Thí điểm liên thông dữ liệu cấp Giấy chứng sinh, Giấy báo tử, thông tin tử vong để thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử trên môi trường điện tử” và Dự án đầu tư công xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch | Bộ Tư pháp |  | Tháng 12/2024 | Hoàn thiện hệ thống hộ tịch điện tử
25 | Tiếp tục triển khai đồng bộ có hiệu quả việc lập bản điện tử Giấy khai sinh, Trích lục khai tử phục vụ liên thông 02 nhóm TTHC liên quan đến đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử trên phạm vi cả nước | Bộ Tư pháp |  | Thực hiện thường xuyên | Bản điện tử Giấy khai sinh, Trích lục khai tử
26 | Hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp | Văn phòng Chính phủ | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Quý I/2024 | Văn bản hướng dẫn
27 | Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục các nhóm TTHC liên thông điện tử, tích hợp cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2024 | Văn phòng Chính phủ | Các bộ, ngành có liên quan | Tháng 02/2024 | Danh mục nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử
28 | Xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định về 02 dịch vụ công liên thông “đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng phí” theo trình tự thủ tục rút gọn. Tiếp tục cùng Bộ Công an phối hợp với các bộ, ngành rà soát, giải quyết, khắc phục các tồn tại, vướng mắc và hướng dẫn các địa phương thực hiện hiệu quả 02 nhóm TTHC liên thông hiệu quả | Văn phòng Chính phủ | Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các cơ quan có liên quan | Tháng 4/2024 | Nghị định về 02 dịch vụ công liên thông
29 | Chủ trì hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện tích hợp, kết nối, chia sẻ, khai thác kết quả số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết TTHC điện tử giữa các hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia | Văn phòng Chính phủ |  | Quý I/2024 | Văn bản hướng dẫn
30 | Xây dựng Mô hình mẫu về Bộ phận một cửa cung cấp dịch vụ công theo hướng kết hợp bộ phận một cửa của các đơn vị hành chính các cấp trên địa bàn, tổ chức thí điểm trong năm 2024 tại các địa phương: Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, tỉnh Quảng Ninh và đánh giá, tổng kết để phát triển mô hình trên diện rộng | Văn phòng Chính phủ | Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và các địa phương liên quan | Năm 2024 | Mô hình cung cấp dịch vụ công
31 | Theo dõi, đôn đốc các cơ quan triển khai Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia và kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ | Văn phòng Chính phủ | Bộ Công an | Thực hiện thường xuyên | Đôn đốc tiến độ thường xuyên
32 | Nghiên cứu, xây dựng phương án cấp “Tài khoản an sinh xã hội” để mỗi người dân Việt Nam có tài khoản an sinh xã hội gắn với số định danh cá nhân trên VNeID được nhận chi trả an sinh xã hội qua tài khoản theo yêu cầu | Bộ Lao động Thương binh và Xã hội | Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội và các đơn vị có liên quan | Thực hiện thường xuyên | mỗi người dân Việt Nam có tài khoản an sinh xã hội
33 | Kết nối Cơ sở dữ liệu về lao động, việc làm với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư | Bộ Lao động Thương binh và Xã hội | Bộ Công an | Tháng 9/2024 | 2 cơ sở dữ liệu được kết nối
34 | Kết nối Cơ sở dữ liệu về Giáo dục nghề nghiệp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư | Bộ Lao động Thương binh và Xã hội | Bộ Công an | Tháng 9/2024 | 2 cơ sở dữ liệu được kết nối
35 | Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu về các đối tượng được hưởng chính sách an sinh xã hội, kết nối, chia sẻ dữ liệu an sinh xã hội với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đôn đốc các địa phương đẩy mạnh chi trả an sinh xã hội dưới hình thức không dùng tiền mặt đối với các khoản chi trả thường xuyên và đột xuất. | Bộ Lao động Thương binh và Xã hội | Bộ Công an, UBND các địa phương | Thực hiện thường xuyên | Công dân được nhận các chế độ, chính sách an sinh xã hội nhanh chóng, đảm bảo, hạn chế tình trạng trục lợi an sinh xã hội
36 | Phối hợp với Bộ Công an, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và Thành phố Hà Nội tổ chức hướng dẫn các cơ sở y tế và người dân sử dụng thông tin sổ sức khỏe điện tử trên VNeID. Đánh giá kết quả, xây dựng Kế hoạch đôn đốc, hướng dẫn các địa phương triển khai nhân rộng toàn quốc bắt đầu từ tháng 6 năm 2024 | Bộ Y tế | Bộ Công an, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, UBND TP Hà Nội | Tháng 6/2024 | Mỗi người dân có 01 sổ y bạ sức khỏe điện tử được kết nối trực tiếp với Hệ thống hồ sơ sức khỏe cá nhân của Bộ Y tế
37 | Tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 từ dự án chậm triển khai, chậm hoàn thiện thủ tục sang dự án thuộc Đề án 06 theo đề xuất của các Bộ, cơ quan Trung ương. Đôn đốc các địa phương chủ động bố trí vốn ngân sách địa phương để thực hiện dự án thuộc Đề án 06 | Bộ Kế hoạch và đầu tư | Bộ Tài chính | Tháng 2/2024 | Kịp thời triển khai các nhiệm vụ trong năm 2024
38 | Nghiên cứu xây dựng Đề án về xây dựng cơ sở dữ liệu doanh nghiệp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định | Bộ Kế hoạch và Đầu tư |  | Tháng 6/2024 | Cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp
39 | Nghiên cứu, tham mưu xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng kinh phí thường xuyên ngân sách nhà nước để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp, mở rộng dự án đã đầu tư xây dựng; mua sắm tài sản: mua, sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị máy móc | Bộ Tài chính | Bộ Kế hoạch và đầu tư | Tháng 4/2024 | Hướng dẫn bố trí kinh phí triển khai
40 | Bố trí kinh phí thực hiện Nghị quyết 175/NQ-CP, ngày 30/10/2023 của Chính phủ theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước | Bộ Tài chính |  | Theo lộ trình của Đề án do Bộ Công an đề xuất | Hướng dẫn bố trí kinh phí triển khai
41 | Tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền ưu tiên phân bổ bổ sung kinh phí để thực hiện Nghị quyết 175/NQ-CP, ngày 30/10/2023 (ngoài dự toán chi ngân sách đã cấp hàng năm) | Bộ Tài chính |  | Theo lộ trình của Đề án do Bộ Công an đề xuất | Hướng dẫn bố trí kinh phí triển khai
42 | Ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 105/2020/TT-BTC và Thông tư 19/2021/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế đối với cá nhân khi triển khai sử dụng số định danh cá nhân thay cho mã số thuế theo quy định tại khoản 7 Điều 35 Luật Quản lý thuế | Bộ Tài chính | Bộ Công an | Năm 2024 | Thông tư sửa đổi được ban hành
43 | Nghiên cứu đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, ban hành văn bản pháp luật quy định mức thu, quản lý phí khai thác và sử dụng thông tin trong Trung tâm dữ liệu quốc gia | Bộ Tài chính | Bộ Công an | Theo lộ trình của Đề án do Bộ Công an đề xuất | Văn bản pháp luật quy định mức thu, quản lý phi khai thác và sử dụng thông tin trong Trung tâm dữ liệu quốc gia
44 | Hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin đối với hóa đơn điện tử, bảo đảm việc tiếp nhận, kết nối thông tin hóa đơn điện tử của cơ quan thuế đảm bảo thông suốt, thuận lợi, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế | Bộ Tài chính |  | Tháng 3/2024 | Hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin đối với hóa đơn điện tử để kết nối
45 | Chỉ đạo Ủy ban chứng khoán nhà nước thực hiện đối soát, xác thực thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, làm sạch dữ liệu nhà đầu tư chứng khoán và dữ liệu người được cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán | Bộ Tài chính Ủy ban chứng khoán nhà nước | Bộ Công an | Tháng 3/2024 | Dữ liệu liệu nhà đầu tư chứng khoán và dữ liệu người được cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán được làm sạch
46 | Nhân rộng triển khai ứng dụng xác thực thông tin sinh trắc trên Căn cước công dân gắn chíp tại Bộ phận một cửa của Cơ quan bảo hiểm xã hội trên phạm vi toàn quốc | Bảo hiểm Xã hội Việt Nam | Bộ Công an | Hoàn thành trong năm 2024 | Kết quả thí điểm và giải pháp nhân rộng trên toàn quốc
47 | Tiếp tục triển khai tích hợp thông tin Sổ bảo hiểm xã hội trên ứng dụng VneID | Bảo hiểm Xã hội Việt Nam | Bộ Công an | Thực hiện thường xuyên | Thông tin Sổ BHXH trên VNeID
48 | Rà soát, cập nhật, xác thực thông tin người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo 100% người tham gia được xác thực thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bao gồm cả người tham gia phát sinh mới trong năm 2024. | Bảo hiểm Xã hội Việt Nam | Bộ Công an | Thực hiện thường xuyên | Thông tin người tham gia BHXH, BHYT, BHTN được xác thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
49 | Đẩy mạnh việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt | Bảo hiểm Xã hội Việt Nam |  | Thực hiện thường xuyên | Lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội được thanh toán nhanh nhất
50 | Rà soát, làm sạch dữ liệu Giấy phép lái xe và đồng bộ dữ liệu trên ứng dụng VNeID. | Bộ Giao thông Vận tải | Bộ Công an | Thực hiện thường xuyên | Dữ liệu Giấy phép lái xe được làm sạch, đồng bộ trên ứng dụng
51 | Triển khai giải pháp sử dụng Giấy phép lái xe trên VNeID tại Bình Dương | Bộ Công an | Bộ Giao thông Vận tải | Hoàn thành trong năm 2024 | Tích hợp Giấy phép lái xe trên VNeID tại Bình Dương, người dân không phải mang theo bằng lái xe vật lý
52 | Hướng dẫn vị trí việc làm, chế độ chính sách đối với nhân sự thực hiện quản trị, vận hành, phát triển hệ thống thông tin của Trung tâm dữ liệu quốc gia | Bộ Nội vụ | Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan | Tháng 3/2024 | Hướng dẫn vị trí việc làm, chế độ chính sách
53 | Nghiên cứu và công bố các tiêu chuẩn liên quan đến Trung tâm dữ liệu quốc gia | Bộ Khoa học và Công nghệ |  | Quý II/2024 | Các tiêu chuẩn liên quan đến Trung tâm dữ liệu quốc gia được công bố
54 | Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các Cơ sở dữ liệu chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn | Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Bộ Công an | Đề ra lộ trình hoàn thành trong năm 2024 | Các cơ sở dữ liệu được kết nối
55 | Đẩy nhanh tiến độ kết nối, chia sẻ giữa Hệ thống thông tin nhà ở và thị trường bất động sản với Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. | Bộ Xây dựng | Bộ Công an, Bộ Tài nguyên và Môi trường | Tháng 5/2024 | Các cơ sở dữ liệu dược kết nối
56 | Thẩm định dự án xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia theo đề xuất của Bộ Công an. | Bộ Xây dựng |  | Theo lộ trình của Đề án do Bộ Công an đề xuất | Dự án được thẩm định
57 | Chỉ đạo Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN), các tập đoàn, doanh nghiệp viễn thông triển khai khắc phục tình trạng còn vùng lõm sóng và thiếu diện. Chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty nghiên cứu, ứng dụng khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân, định danh và xác thực điện tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội | Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp | Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông, các bộ, cơ quan và địa phương theo thẩm quyền | Tháng 6/2024 | Phục vụ phát triển kinh tế tại các tập đoàn, tổng công ty thuộc nhà nước, góp phần đóng góp 20% GDP cho nền kinh tế
58 | Chỉ đạo các tổ chức tín dụng nghiên cứu ứng dụng giải pháp chấm điểm khả tín trong hoạt động cho vay, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng, phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động tín dụng đen, bảo đảm các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân | Ngân hàng Nhà nước Việt Nam | Bộ Công an | Tháng 3/2024 | Người dân được tiếp cận nhanh với nguồn vốn chính thống
59 | Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, các bộ, địa phương, cơ quan liên quan hướng dẫn chuẩn hóa dữ liệu khoản thu (phí, lệ phí, viện phí, học phí...), việc đối soát và hoàn tiền trực tuyến các khoản thu nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công đã nộp vào ngân sách nhà nước | Bộ Tài chính | Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, các bộ, địa phương, cơ quan liên quan | Quý I/2024 | Hướng dẫn chuẩn hóa dữ liệu khoản thu, việc đối soát và hoàn tiền trực tuyến các khoản thu nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công đã nộp vào ngân sách nhà nước
60 | Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Chính phủ hướng dẫn mô hình, chuẩn hóa dữ liệu khoản thu, thực hiện thanh toán trực tuyến viện phí, học phí trên Cổng dịch vụ công Quốc gia | Bộ Y tế | Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Chính phủ | Quý I/2024 | Hướng dẫn mô hình, chuẩn hóa dữ liệu khoản thu, thực hiện thanh toán trực tuyến viện phí, học phí trên Cổng dịch vụ công Quốc gia
Bộ Giáo dục và Đào tạo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
61 | Khẩn trương xây dựng Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai, kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư | Bộ Tài nguyên và Môi trường | Bộ Công an | Hoàn thành trong năm 2025 | 02 cơ sở dữ liệu được kết nối
62 | Đánh giá tác động môi trường trong quá trình xây dựng, vận hành Trung tâm dữ liệu quốc gia theo nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 175/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2023. | Bộ Tài nguyên và Môi trường |  | Trong quá trình thực hiện Đề án 175 | Đánh giá tác động môi trường
63 | Đôn đốc UBND các địa phương báo cáo tình hình bố trí đủ kinh phí từ ngân sách địa phương, bảo đảm dành tối thiểu 10% tổng số thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất để đầu tư cho công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính thường xuyên. Phối hợp với Bộ Tài chính đề xuất cân đối ngân sách Trung ương để bố trí hỗ trợ các địa phương khó khăn một phần kinh phí để thực hiện công tác đo đạc, cấp giấy chứng nhận và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai | Bộ Tài nguyên và Môi trường | Bộ Tài chính, UBND các địa phương | Tháng 3/2024 | Kịp thời bố trí kinh phí triển khai công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính
64 | Chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam nghiên cứu bố trí bảo đảm các điều kiện về nguồn điện cho các Trung tâm dữ liệu (02 lộ điện) | Bộ Công Thương |  | Hoàn thành trong Quý IV năm 2024 và theo lộ trình triển khai các Trung tâm dữ liệu theo Nghị quyết số 175/NQ-CP của Chính phủ | Nguồn điện cho các Trung tâm dữ liệu được đảm bảo
65 | Tích hợp nội dung đào tạo nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số nói chung và Đề án 06 nói riêng vào Đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển công nghệ cao | Bộ Giáo dục và Đào tạo |  | Quý II/2024 | Đề án đào tạo nguồn nhân lực
66 | Triển khai Học bạ số | Bộ Giáo dục và Đào tạo |  | Thí điểm trong tháng 6/2024, triển khai toàn quốc từ năm học 2024 - 2025 | Học bạ số
67 | Triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn, xác thực và bảo mật thông tin dùng mật mã, dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng công vụ. | Ban Cơ yếu Chính phủ |  | Thực hiện thường xuyên | Các giải pháp đảm bảo an toàn, xác thực và bảo mật thông tin
68 | Đẩy mạnh việc triển khai kết nối, tích hợp cơ sở dữ liệu về du lịch với dữ liệu quốc gia về dân cư, nhất là việc triển khai ứng dụng trên VNeID để việc thống kê và quản lý khách du lịch thuận lợi, đồng bộ, chính xác. | Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch | Bộ Công an | Thực hiện thường xuyên | thống kê và quản lý khách du lịch
69 | Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức trong việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến; Tuyên truyền, phổ biến tới người dân tầm quan trọng của xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia qua Tổ công tác triển khai Đề án 06 các cấp và các phương tiện thông tin đại chúng | Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và các cơ quan thông tấn báo chí trung ương, địa phương | Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông | Thực hiện thường xuyên | Người dân nắm bắt kịp thời thông tin
C | Nhiệm vụ của các địa phương
1 | Bố trí kinh phí triển khai Đề án 06 đảm bảo hiệu quả, đồng bộ | UBND 63 địa phương | Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Tháng 2/2024 | Kinh phí được bố trí triển khai
2 | Trình Hội đồng nhân dân cung cấp có chính sách miễn, giảm phí, lệ phí sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến | 09 địa phương: An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Cần Thơ, Đắk Nông, Kiên Giang, Phú Yên, Sóc Trăng, Tây Ninh, TP. Hồ Chí Minh |  | Tháng 3/2024 | Nghị quyết miễn, giảm phí, lệ phí sử dụng dịch vụ công trực tuyến
3 | Phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên thúc đẩy việc cấp tài khoản an sinh xã hội cho các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội chưa có tài khoản. Chỉ đạo chi trả trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt cho 100% người dân đã có tài khoản | UBND 63 địa phương |  | Thực hiện thường xuyên | Công dân được nhận các chế độ, chính sách an sinh xã hội nhanh chóng, đảm bảo, hạn chế tình trạng trục lợi an sinh xã hội
4 | Tập trung triển khai các mô hình, giải pháp ứng dụng những tiện ích được phát triển từ nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Căn cước công dân và định danh điện tử để đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 và thực hiện lộ trình theo Kế hoạch đã ký kết, ban hành | UBND 63 địa phương |  | Theo lộ trình đề ra tại Kế hoạch của từng đơn vị | Các mô hình, giải pháp được đưa vào hoạt động
5 | Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn phối hợp với lực lượng Công an, Bưu điện tỉnh/Thành phố triển khai hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công | UBND 63 địa phương | Bộ Công an, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam | Thực hiện thường xuyên | Người dân được hướng dẫn, triển khai dịch vụ công
6 | Chỉ đạo tiếp tục đảm bảo hạ tầng và đẩy nhanh tiến độ số hóa dữ liệu, đặc biệt đối với các lĩnh vực hộ tịch, đất đai, lao động việc làm | UBND 63 địa phương | Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Bộ Lao động thương binh và Xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường | Thực hiện thường xuyên | Dữ liệu được số hóa
7 | Giới thiệu địa điểm phục vụ lựa chọn vị trí xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia; bàn giao mặt bằng dự án để Bộ Công an báo cáo Thủ tướng Chính phủ bổ sung vào đất an ninh, Chuẩn bị bố trí bảo đảm các điều kiện hạ tầng cần thiết phục vụ xây dựng, triển khai, vận hành các Trung tâm dữ liệu quốc gia (điện, nước, giao thông, camera giám sát an ninh). | UBND TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hòa Bình, Cần Thơ, Lâm Đồng |  | Thực hiện theo lộ trình thực hiện Nghị quyết số 175/NQ-CP. | Địa điểm vị trí xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia
8 | Triển khai đào tạo tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức địa phương về an ninh an toàn thông tin, ưu tiên hình thức điện tử trên phần mềm đào tạo trực tuyến | UBND 63 địa phương | Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông | Hoàn thành trước ngày 01/7/2024
9 | Triển khai Kho dữ liệu hồ sơ thủ tục hành chính theo quy định tại Khoản 10 Điều 23 Thông tư số 01/2023/TT-VPCP để lưu giữ dữ liệu giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh | UBND 63 địa phương | Văn phòng Chính phủ | Hoàn thành trước tháng 6/2024
10 | Triển khai nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ cho các hệ thống thông tin. Các nhóm việc cần triển khai bao gồm: Xây dựng và phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ; Triển khai phương án bảo vệ theo hồ sơ đã được phê duyệt. Thực hiện kiểm tra, đánh giá định kỳ. Trong đó: | UBND 63 địa phương |  | Hoàn thành trước tháng 30/11/2024
+ Phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ cho 100% hệ thống thông tin của tỉnh trước ngày 30/6/2024.
+ 100% hệ thống thông tin được triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn thông tin theo Hồ sơ đề xuất cấp độ đã được phê duyệt trước ngày 30/11/2024.
11 | Tổ chức xây dựng cư sở dữ liệu đất đai trong phạm vi địa phương, bảo đảm kết nối, tích hợp, liên thông với Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, khẩn trương hoàn thành, đưa vào vận hành trong năm 2025 | UBND 63 địa phương | Bộ Tài nguyên và Môi trường | Năm 2025 | Cơ sở dữ liệu đất đai
12 | Tổ chức triển khai thí điểm Mô hình mẫu về Bộ phận một cửa cung cấp dịch vụ công theo hướng kết hợp bộ phận một cửa của các đơn vị hành chính các cấp trên địa bàn | UBND TP Hà Nội. TP Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, tỉnh Quảng Ninh | Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan | Quý II/2024. | Mô hình thí điểm về Bộ phận một cửa cung cấp dịch vụ công